## 虹信万达研发团队周报
细分活动内容 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 问题分析及预警 | 备注
福袋前端改进,包括样式优化,支付键盘样式更改优化,首次登录密码修改提醒.提示优化. | 刘家园 | 4月28号 | 已完成
福袋后台系统样式更改,主要对按钮风格进行统一,对后台系统功能提供前端支撑 | 刘家园 | 4月28号 | 已完成
下周任务
微客系统了解,打包优化,以及app开发调研 | 刘家园 |  | 正常进行