## Sheet1
序号 | 系统需求 | 反馈 | 开发进度 | [11 empty] | 备注 | 开发难点
|  |  | 周一（7.20） | 周二（7.21） | 周三（7.22） | 周四（7.23） | 周五（7.24） | 周六（7.25） | 周日（7.26） | 周一（7.27） | 周二（7.28） | 周三（7.29） | 周四（7.30） | 周五（7.31）
1 | 根据富德提供的发放清单，批量导入系统，支付给清单中三类人群（前端网点，业务员，机构） | 7.20：需提供支付清单模板和三类人群基础数据 7.21：已提供清单模板 | 开发进度 周五（7.24）: 预计完成开发测试
2 | 设置针对不同对象的支付时效（前端网点T+1支付，业务员与机构次月支付） |  | 开发进度 周一（7.27）: 预计完成开发测试 | 7.24针对不同对象的支付时效计算控制已完成开发，待前端公众号显示和添加提现入口，完成70%
3 | 批单、退保处理，涉及到批单和退保等特殊情况时，会出现负数金额，根据对应金额在账户余额基础上进行增减 | 7.20：需提供导入数据模板和数据格式(此数据模板跟支付清单模板是否一致) 7.21：与支付清单模板一致 | 开发进度 周五（7.24）: 预计完成开发测试
4 | 提供充值功能，用户可以自行选择金额充值 | 7.20：需要查看开发充值接口（预计1人天） | [12 empty] | 用户充值完成是否需要提供给富德数据 最好能做成定向充值模块，显示哪一张保单的退保代充值金额，勾选后金额默认，点击充值进行定向充值 7.23 计划延后，需要后期对接银联
5 | 针对退保设计到3类人群情况，前端网点因为费用是实时发放，所以需要充值回正，业务员和机构由于次月才发放，所以不需要充值，在当月账户余额中冲抵即可 | [13 empty] | 7.23 计划延后，需要后期对接银联
6 | 定向充值功能，对应清单中涉及负数的订单，在用户进入充值界面后，可以看到定向充值选项，显示某一张保单发生退保或批减，需要定向充值金额是多少，用户勾选后，金额固定，点击充值，完成定向充值操作（加一个校验，如果用户账户为负，则显示定向充值栏，如果账户余额为正，则不显示定向充值栏）。同时定向充值金额要进入富德总账，区别客户随机充值行为。 | [13 empty] | 7.23 计划延后，需要后期对接银联
7 | 富德结算账单，根据选择时间显示导入所有清单，计算导入总金额，正向总金额（不计算退保金额），负数总金额（退保金额），退保已抵扣总金额，退保未抵扣总金额， |  | 开发进度 周二（7.28）: 预计完成开发测试
序号 | 业务逻辑问题 | 反馈 | 开发进度 周一（7.20）: 备注 开发
1 | 批单和退保操作，在提供的表格清单里是否只有批单号，没有保单号，如果没有需要加上对应的保单号 | 已与陈林老师确认，表格格式统一，批单也会显示对应保单号
2 | 客户如果出现退保，费用按什么比例退还，是否能在表格中直接体现退保需要扣除的费用金额？ | 已与陈林老师确认，表格中会体现最终退费金额，显示为负数形式
3 | 客户出现退保时，如果账户余额小于扣除费用，则账户显示为负，是否需要对该类账户设置限制？ | 按富德退费流程，如果出现退保，机构会找到对应渠道人员追回费用后再操作退保，理论上来说退保操作完成后，不存在负数账户 | 开发进度 周一（7.20）: 考虑到退保时效性问题，富德行可以随时导入单笔退保清单，让账户金额更新，方便用户及时充值将负数金额补正
4 | 同一个账户，如果涉及两笔或以上的退保，两笔追回手续费的时间不一致，如何认定哪一单先退？ | 已与陈林老师确认，富德退保时会让业务员签署“财务确认书”，上面会注明金额，只要提供对应的充值金额截图即可
5 | 批减或者批退会出现一种特殊情况，通过福袋走费用时，收取一次通道费，追回费用时，是否要包含这部分通道费？ | 退保时只追净费，不追通道费 | 开发进度 周一（7.20）: 导入退保负数清单时，负数也需要乘以0.9
6 | 线上方式充值回正办理退保，财务是否认可？ | 已与陈林老师确认，富德退保时会让业务员签署“财务确认书”并提供退保批单，机构直接处理，不需要财务审核，所以机构认可即可