## 汇报
序号 | 板块 | 负责人 | 执行人 | 待办事项 | 进度 | 验收 | 补充说明-CPE | 补充说明-Hand
1 | APP | 李敖东 | 李傲冬 | 修正界面字体，放大一些 | 已交付 | Y
2 | APP | 李敖东 | 李傲冬 | 1. 界面触控非常不灵，无法判断是没按对地方还是按错地方了：有效点按区域太小？ | 已交付 | N
3 | APP | 李敖东 | 李傲冬 | 3. 未完成的界面在点击后显示“本功能尚未上线，敬请期待” | 已交付 | Y
4 | APP | 李敖东 | 李傲冬 | 4. 错别字 | 已交付 | Y
5 | APP | 李敖东 | 李傲冬 | 5. 颜色不统一的地方（比如多行文本点进去的字体颜色不是公司统一配色） | 已交付 | Y
6 | APP | 李敖东 | 李傲冬 | 6. 如果是跳转别的页面查看的内容，是否可以在提示文字后面加上个图标（箭头？） | 已交付 | 暂缓
7 | APP | 李敖东 | 李傲冬 | 7. APP的名字改成“CRM | 已交付 | Y
8 | APP | 李敖东 | 李傲冬 | 9. 不可编辑的内容，用灰色等特殊颜色区分一下 | 已交付 | 暂缓
9 | APP | 李敖东 | 李傲冬 | 10. 首页按钮布局优化，浮动按钮不要覆盖主页功能按钮 | 已交付 | Y
10 | APP | 李敖东 | 李傲冬 | A-1. 截图编辑页面不能不保存就返回 | 已交付 | Y
11 | APP | 李敖东 | 李傲冬 | 无法记住密码问题排查 | 已交付 | Y
12 | APP | 李敖东 | 李傲冬 | A2. 如果限制只能填写数字的话，能不能让它不要弹出文字键盘、只显示数字键盘？有的人可能输入了一堆描述文字，结果换行才发现不能保存，直接全消失了 | 已交付 | Y
13 | APP | 李敖东 | 李傲冬 | A6. 这里FAQ做的挺好的，但是内容有点空虚，看不太懂，可以放截图或者演示的短视频吗。。 | 已修改 | N | 这个抓紧
14 | APP | 李敖东 | 李傲冬 | A7. 地图功能除了在系统地图显示一下位置之外，能否跳转到地图类APP里面去导航？ | 已交付 | Y
15 | APP | 李敖东 | 李傲冬 | A3改成触到左侧任何区域都可以收起滑动菜单吧 | 已交付 | Y
16 | APP | 李敖东 | 李傲冬 | 修正界面字体，放大一些 | 已交付 | Y
17 | APP | 李敖东 | 王春生 | 申请证书 | 申请中，时间未知 | 暂缓 | 目前暂时借用
18 | APP | 李敖东 | 李敖东 | APP展示 | 计划下周 | 暂缓 | 形式待定
19 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A8. 就是我编辑前其实已经有选中的项目了，点一下编辑肯定是在之前的基础上进行编辑，但是目前系统我点进去就是空的，还得把之前选过的重新选一遍 | 已交付 | Y
20 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A9. 仪表板显示效果太差了，看不懂展示的都是什么，UI需要优化 | 本周四（20181122） | N | 请提出好的解决方案
21 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A10. 介绍页面我记得当时我每一页写过一句话介绍的，补一下，光有图看不懂你介绍的是什么功能 | 已交付 | Y
22 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A11. 这里右上角的“保存”=“保存&返回”，应该是“保存&提示已保存&留在当前页面” | 已交付 | N | A11. 改成“取消左滑返回”，只允许通过左上角“返回”按钮返回
23 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A13. 也改成触到任何区域都可以收起蒙版菜单吧，整体修改 | 已交付 | Y
24 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A15. 保持and关系，但是无论哪个筛选条件有选择，就都要体现标记“1”或者“n | 已修改 | N | A15. “沟通类型”和“时间选择”这俩，选择了之后还是不会出现（1）这个标注
25 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A16. 这里我修改了联系人电话，两个问题：保存后还是没有显示新的电话，且我只能最多写两个电话（这个是规则么？） | 已交付 | 暂缓 | 出现了莫名其妙的问题
26 | APP | 李敖东 | 李敖东 | 11. 加一个下拉页面刷新 | 本周四（20181122）
27 | APP | 李敖东 | 李敖东 | 3个问题： 每次键盘输入后不会自动收起键盘，这个可以改正吗？ 多账户同时登陆怎么提示踢掉？ 消息通知这里不同字号是啥意思？我记得当时说会有推送？ | 已交付 | 见29 | 1、放弃 2、踢掉已验收 3、见29
28 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A18. 好的，收藏记得改一下，新建就是可以所有人看到的（只要打开了消息推送） | 已交付 | 暂缓 | 这个不知道怎么验收？
29 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A19. 新建联系人&机构的时候，推送我感觉bug了，检查一下 | 已交付 | N | 消息通知没有收到推送，而且应当在“通知”这里显示出来（用红点点/不同背景色/字体加粗等等）上面哪几条是“新建”的，单纯罗列没有起到通知效果；且注意用户操作点击后，“提示新建”的效果要去掉
30 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A20. 多行文本当前页面预览做一下，如果没有内容就显示Null、和其他空字段显示null一样的 | 已交付 | Y
31 | 二级市场PC | 王爱琳 | 王爱琳 | 确认华泰数据接口 | 已确认 | Y
29 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A16. 联系人电话这里，为什么页面上面明明没有显示电话，点击编辑按钮，是有电话的？？ |  | N |  | 未重现
29 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A21. 明明选了我方参与人，但是不知为什么没有显示出来，而且看起来像是被删了 |  | N
29 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A22. 沟通记录里面，我搜“渤海”就是搜不到，但是这个机构明明存在的，不知道为什么 |  | N |  | 未重现
29 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A23. 多行文本输入的时候支持换行，但是不能存储换行的信息。业务要求：支持&能够记住换行（PC是有换行的情况的） | 已修改 | N |  | 已修改
29 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A24. 这个也关注一下，我明明只创建了一条记录，但是系统里面出现了两个 |  | N |  | 后台
29 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A25. 新建沟通记录选择联系人之后，左上角后退按钮不会提示“保存/返回”那3个选择项，这个问题全部相关页面都检查一下，任何编辑内容的页面，返回之前都需要提示，要不然我们禁用左滑返回就没有意义了 |  | N | A25. 新建沟通记录里面选择“机构、联系人、参与人、基金”的所有页面，右上角“保存=保存&返回”，左上角“返回=直接返回”，都不对哈；都改成右上角“保存=保存”，左上角“返回=3个选项”，基本操作保持统一，全局测试检查一下 | 已修改（不是按照所说的这么改的，是把又上角保存换成底部的确定）
29 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A26. 新建沟通记录，点了“保存并返回”后没反应 |  | N |  | 未重现
29 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A24&25. 似乎是我每点一次“保存”，你都新产生了一条记录啊 |  | N |  | 后台
29 | APP | 李敖东 | 李敖东 | A26. 我添加了一个“机构标签”，但是无法保存是为啥？ |  | N |  | 没找到在哪
32 | 二级市场微信 | 王爱琳 | 曾淑娟 | 预约申购功能 | 已交付测试环境 |  | 待卉子确认可绑定客户范围
33 | 二级市场微信 | 王爱琳 | 索俊杰 | 微信绑定界面，点击确认时弹出免责声明弹框 | 已交付测试环境 | N | 本周的修改意见是否改好？下一版记得补充
34 | 二级市场微信 | 王爱琳 | 索俊杰 | 微信拦截功能 | 已交付测试环境
35 | 一级市场PC | 王爱琳 | 曾淑娟 | 机构办公室地址和联系人地址刷新和关联 | 已交付 | 暂缓 | 美元部分机构办公室地址，未提供
36 | 一级市场PC | 王爱琳 | 张宇舟 | 机构“已有LP”标签刷新功能 | 已交付 | N | 1、没有自动刷新 2、确认一下自动刷新会不会导致“最后一次保存时间”被修改
37 | 二级市场PC | 王爱琳 | 曾淑娟 | 1、机构信息共享给客户经理 2、客户经理申赎明细中的销售比例 3、开放日配置 4、机构、专户、共同投资、沟通记录界面调整 | 已交付 | N | 等华泰数据接入后测试
38 | CRM系统整体 | 王爱琳 | 王爱琳 | 系统权限划分 | 已提供测试环境
39 | 二级市场PC | 王爱琳 | 曾淑娟 | 回访、开放日邮件提醒 | 已确认待开发
40 | 一级市场PC | 王爱琳 | 曾淑娟 | 修改机构介绍template | 已交付 | Y | 把目前系统上载的几个模板打个包、都下载给我们，然后把除了这个最新模板之外的其他模板都删了，且这个模板名字改成“LP简介 新的template需要微调，重新导入（1116版本）
41 | 一级市场PC | 王爱琳 | 曾淑娟 | 机构简介 | 已交付 | N | 检查简介上“PE规模等”数据是否已经在“可投币种”里面了，如果是，直接隐藏/弃用机构简介上面的相关字段
42 | 一级市场PC | 王爱琳 | 曾淑娟 | “基金简称”和“基金全称”的字段引用的值互换 |  |  | 互换之后名字也改成对应的，以免后台内部弄混了
43 | 一级市场PC | 王爱琳 | 索俊杰 | 检查outlook同步地址失败和联系人插件之间的关系 | 待检查 |  | 非常重要，而且需要详细明确一下以后新建联系人时如何将地址信息导入到机构办公室的问题
44 | 一级市场PC | 王爱琳 | 张宇舟 | 修改原有的联系人地址代值，取消拼接，城市、国家，保留拼接，地址、邮编 | 待开发 |  | 如43项确实证明有影响，考虑把拼接结果放在地址2字段
Note on E1: Cara F: 简要写，复杂的说明写到“补充说明”那一列去
Note on F1: Cara F: 如果已完成，就写“已完成”三个字

## 板块_可补充
在下区域内添加行
APP
二级市场PC
二级市场微信
一级市场PC
CRM系统整体