## Sheet1
知识点 | 内容
激励理论 | 马斯诺层级需求理论 1：生理需求2：安全需求3：社交需求4：尊重需求5：自我实现需求
赫兹伯格双因素理论 1：保健因素(没有的话，没有不满意但缺少活力；有的话满意) 2：激励因素（没有的话，肯定不满意；有的话理所当然）
麦格雷戈（X/Y）理论 X：人天生懒惰消极的，逃避责任的 Y：积极进取的，承担责任
弗鲁姆期望理论 相信努力就会有收获
沟通管理计划： | 相关方的沟通需求
需沟通的信息（语言，形式，内容，详细程度）
上报步骤
发布信息的原因
发布信息（确认已收到/相应）
负责沟通的人员
负责授权保密信息的人员
接受信息的人员（他们的期望，需求）
信息的传递方法方式
为信息沟通分配资源
项目相关方发生变化，更新沟通管理计划
项目信息流，工作流，报告清单，会议
法律，法规，技术等制约因素
冲突管理 | 撤退/回避：1.从实际潜在的冲突中退出， 将问题推到充分准备的时候 2.将问题推给其他人员解决
缓和/包容：强调一致而非差异，维持和谐与 关系退步 发生激烈冲突，需要缓和氛围
妥协/调解：暂时/部分解决冲突，找到让相 关方在一定程度上满意；这种可能出现双输
强迫/命令：牺牲其他方代价，提供“输赢 方案；利用权力去解决紧急问题；这种可能会出现输-赢
合作/解决问题：综合考虑不同的意见，采用 合作方式/开放式对话达成共识和承诺，这种双赢
风险应对策略
启动会议 | 启动阶段结束后开展：发布项目章程，授权项目经理使用组织资源
开踢会议/开工会议 | 项目管理计划完成后，执行之前开展：介绍项目背景计划，对范围，成本，质量风险等确认达成共识 1：确定沟通关系和标准形式；2：确定个人团队的责任义务；3：审查项目计划
合同谈判： | 可以做为特定的投入和产出的独立过程处理
折现现金流法： | 未来现金流入的净现值-未来现金流出的净现值>0 赚钱
WBS | 不包含时间，WBS词典：账号编码，工作描述，假设日志负责的组织，进度里程碑，相关的活动，所需资源，成本质量要求，验收标准，技术参考文件，协议