## 虹信万达研发团队周报
细分活动内容 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 问题分析及预警 | 备注
本周工作内容
参与百行数据对接系统搭建 | 杨杰 | 2018-12-03 | 正常进行
参与百行数据对接系统搭建 了解百行征信系统接口文档 | 杨杰 | 2018-12-04 | 正常进行
公司OA管理系统测试优化 | 杨杰 | 2018-12-05 | 正常进行 | 今晚公司财务和商务验收时，提出了几点改进需求，需半天时间再优化处理
公司OA管理系统测试优化 | 杨杰 | 2018-12-06 | 已完成 | 昨日优化需求已完成，孙总所提OA需求待处理
下周工作计划
百行数据对接系统开发